屏東縣102年「119擴大防火宣導工作實施計畫」

壹、依據：消防法第5條暨消防法施行細則第3條規定。

貳、目的：

119擴大防火宣導期間適值春節、元宵節前後，氣候乾燥寒冷，民眾用火煮食、使用電器用品及年節祭祀機會較多，稍有不慎，容易引起火災，為有效防止火災發生，應加強民眾防火教育，灌輸民眾消防常識，期使火災發生及損失減至最低。

參、執行單位：

- 主辦單位：屏東縣政府。

- 承辦單位：本府消防局暨各大、分隊。

- 協辦單位：本府教育處、社會處、文化處、勞工處、衛生局、環保局、稅務局、警察局、本縣各鄉、鎮（市）公所、林務局屏東林區管理處、墾丁國家公園管理處、大鵬灣國家風景區管理處、公營事業機關及社會團體。

肆、實施日期：

- 本府消防局除專案期間自102年1月16日起至2月24日止，為期40天（含春節、元宵節期間）外，其餘時間請持續辦理各項防火宣導工作。

- 本縣各鄉、鎮（市）公所、機關、團體自102年1月19日起至2月24日止，為期37天（含春節、元宵節期間）。

- 本縣各國中、小學自102年2月18日起至3月17日止。

伍、宣導重點：

- 各執行單位需認真執行各項宣導措施，以宣導民眾使用各項滅火、逃生設備，提昇民眾滅火逃生能力為重點。

- 宣導民眾進入公共場所時，應先觀察安全門、梯及各種防火避難設施、消防設備位置所在。

- 宣導民眾拒收、拒用逾期瓦斯鋼瓶並撥打119檢舉專線。

- 加強防範一氧化碳中毒安全宣導，提醒民眾注意燃氣熱水器等爐具使用安全及選擇合格承裝業者、技術士從事安裝及維修工作。

- 宣導民眾販賣或施放爆竹煙火時，應確認經中央主管機關型式認可及附加認可標示後之一般爆竹煙火產品，始得為之。

- 宣導民眾依本縣爆竹煙火施放管制自治條例第3條規定，夜間22時至翌日8時不得施放高空煙火及一般爆竹煙火，但年節或特殊節慶等經縣府公告之日期，不在此限，倘有違反規定者，可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

- 加強宣導本縣轄內禁止天燈施放，倘有違反規定者，可處3千元以下罰鍰。因天燈之施放為易生火災之行為，且有天候、風向及風速等不確定變數，請提醒辦理單位或民眾若因施放天燈致生公共、飛航安全、環境保護或其他災害事故者，應負相關法律責任。

- 宣導場所明火表演，應依內政部訂定發布之「明火表演安全管理辦法」申請，倘有違反規定者，可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

- 加強瘖啞人士119報案宣導，如行動電話簡訊報案、119按鍵偵測音報案及119網路報案系統，以增進瘖啞人士急難救助。

陸、宣導對象：本縣民眾

柒、工作執行與分工：

| 項目 | 方法 | 執行單位 | 執行進度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 電化宣導 | 1、請地區電視台協助以走馬燈播放防火宣導標語。 2、運用電腦看板及其他傳播系統，實施電化宣導。 3、放映防火教育宣導影片。 | 本府教育處、社會處、文化處、勞工處、警察局、消防局、衛生局、環保局、稅務局、本縣各鄉、鎮（市）公所、林務局屏東林區管理處、墾丁國家公園管理處、大鵬灣國家風景區管理處、台電公司屏東營業處、台灣中油股份有限公司高雄營業處、中華郵政股份有限公司屏東郵局、屏東、屏南、內埔工業區服務中心 | 1、消防局於專案期間，函請地區電視台協助以走馬燈播放防火宣導標語。 2、各單位請協調所屬各機關、學校、團體如有電腦看板者，請協助播放防火宣導標語。 3、各單位請協調所屬各機關、學校、團體利用集會或各項活動放映防火教育宣導影片 |
| 二、 文字宣導 | 1、請各機關、學校、團體於辦公處所門前及其他明顯處所懸掛防火宣導標語，以作示範。 2、印製防火宣導手冊或防火宣導傳單，提供社會團體及民眾索取閱讀。 3、請學校舉辦有關防火宣導文字創作比賽。 4、請各營銷危險物品廠商印製產品運銷、儲存使用之安全說明書（單），提供用戶閱覽。 5、請各公司行號於印製商品包裝用紙時加印防火宣導圖樣漫畫及文字。 6、請公共場所業者、社區、眷村、有關廠商、碼頭、加油站、倉庫、機場及山林設置防火標語牌。 | 本府教育處、社會處、文化處、勞工處、警察局、消防局、衛生局、環保局、稅務局、本縣各鄉、鎮（市）公所、林務局屏東林區管理處、墾丁國家公園管理處、大鵬灣國家風景區管理處、台電公司屏東營業處、台灣中油股份有限公司高雄營業處、中華郵政股份有限公司屏東郵局及相關危險物品廠商、屏東、屏南、內埔工業區服務中心 | 1、各單位於專案期間應懸掛醒目防火宣導標語，以作示範。 2、消防局隨時提供防火宣導手冊或防火宣導傳單，供社會團體及民眾索取。 3、請教育處督導本縣各國中、小學舉辦作文、書法、壁報、海報、防火標語、書籤製作、童詩創作比賽等防火宣導活動。 4、由消防局協調本縣各危險物品廠商印製產品運銷、儲存使用之安全說明書（單），提供用戶閱覽。 5、由消防局協調轄內各公司行號於印製商品包裝用紙時加印防火宣導圖樣漫畫及文字。 6、由消防局協調轄內公共場所業者、社區、眷村、有關廠商、碼頭、加油站、倉庫、機場及山林設置防火標語牌。 |
| 三、 遊藝宣導 | 1、請各機關、學校舉辦各項遊藝活動時，協助實施防火宣導。 2、請各鄉、鎮（市）公所舉辦遊藝活動時，協助實施防火宣導。 3、請民間團體舉辦登山、慢跑、歌唱、晚會、猜謎等遊藝活動，協助實施防火宣導。 | 本府教育處、社會處、文化處、勞工處、稅務局、環保局、衛生局、警察局、消防局、本縣各鄉、鎮（市）公所 | 1、各單位請協調所屬各機關、學校於舉辦各種遊藝活動時，協助辦理防火宣導。 2、辦理鄉鎮市民宣導晚會時，於會中穿插防火常識問答，並提供適當之獎品，提高民眾興趣，增進防火常識。 3、請協調轄內公益團體（如獅子會、扶輪社、青商會…等）、教會、寺廟辦理遊藝活動時，協助實施防火宣導。 |
| 四、 運用機關、學校及社會團體之集會機會舉行宣導 | 1、灌輸國中、國小學童防火意識，提昇防火觀念，達到防火教育從小做起之目的。 2、消防局各分隊及義消婦女分隊實施社區防火宣導，藉大樓、村里集會時，講解防火常識。 3、機關、學校及社會團體排定時間舉行防火宣導，協調消防人員前往講解。 | 本府教育處、社會處、文化處、勞工處、警察局、消防局、衛生局、環保局、稅務局本縣各鄉、鎮（市）公所 | 1、請教育處督導本縣各國中、小學持續加強防火教育，以提昇學童防火知識。 2、請消防局各分隊及義消婦女分隊持續辦理。 3、各單位請協調所屬各機關、學校及社會團體舉行防火宣導，可協調消防人員前往講解。 |
| 五、 實施防火座談會及舉行消防勤務演習 | 1、協調高樓管理權人（11樓以上公寓大廈）、公共場所業者、大型百貨公司、大型賣場、飯店、工廠及危險物品製造、營銷等場所舉行防火座談會。 2、舉行消防勤務演習。 | 消防局各大隊 | 1、請消防局各大隊協調相關場所舉行防火座談會。 2、消防局各大隊辦理119擴大防火宣導勤務演習。 |
| 六、 本縣各專業單位配合防火宣導 | 1、用火、用電安全宣導。 2、山林防火宣導。 3、石油及液化石油氣之安全運輸、儲存、使用之安全宣導。 4、協調有關單位辦理化學災害之預防及應變宣導事項。 | 台電公司屏東營業處、林務局屏東林區管理處、墾丁國家公園管理處、台灣中油股份有限公司高雄營業處、屏東縣液化氣體燃料商業同業公會及本府環保局（毒性化學物質） | 由各單位函請所屬單位協助配合各項防火宣導。 |

捌、實施原則：

- 本實施計畫請教育處轉發本縣各國中、小學依相關規定辦理。

- 各承（協）辦單位於防火宣導期間應召集各有關機關、學校、團體舉行工作協調會。

- 各單位可運用大廈管理員、守望相助巡守員暨民營事業機構、工會關係人等協助宣導。

- 觀光主管單位、鄉、鎮（市）公所及各公益團體，應製作防火宣導標語，樹立於各風景遊樂區、重要交通要道。

- 各級學校舉辦防火宣導作文、書法、壁報、演講比賽，優良作品請選擇適當地點（如縣政府、車站、市場、文化中心等公眾出入頻繁之地區）公開展示。

- 要求各廠商業者配合宣導，做好各項防火措施，加強門禁並於夜晚或假日加派人員留守、巡查，有效防範火災及縱火事件發生。

- 各鄉、鎮（市）公所可利用辦理大型年終晚會時，實施防火宣導。

- 各執行單位應針對宣導對象印製不同傳單及漫畫，並力求精簡、創新醒目，提供民眾索取閱讀並講解或由學校發給學生轉告家長注意防火確保安全。

- 消防局應主動協調地方電視台、廣播電台、報章雜誌配合播報刊載，喚起民眾注意，主動做好防火措施。

- 本縣或其他地區發生重大火災，消防局應針對該起火警性質類別、場所及火災發生原因詳加檢討，列為宣導重點，防止類似事故發生。

- 消防局應印製防火宣導單，由各分隊利用宣導時機分發民眾，並實施家戶宣導，使防火宣導做到深入普遍。

- 防火宣導期間消防局應全面加強各類場所消防安全檢查，並嚴格取締違規（私製）爆竹煙火、液化石油氣超量儲存及違規使用逾期鋼瓶等。

- 本計畫實施期間，多數公司、行號適逢春節假期，防火應變能力較弱，請針對此特性加強防火宣導措施，期使民眾歡度春節，加強措施至少包括：

  - 加強特定場所消防安全檢查─請消防局針對各大賣場、百貨公司、年貨批發市場加強消防安全檢查，使民眾平安採購年貨；檢查時請媒體記者配合宣導。

  - 規劃定點防火宣導，建立民眾防災意識─請消防局選定轄內之車站、商場、休閒遊憩區定點加強防火宣導，並舉辦防火逃生之示範演練活動，並可請義消及婦女分隊人員協助辦理。

- 實施期間適值春節、元宵節期間，針對轄區節慶特性採行各項加強防火宣導措施，減少火災事件發生。

玖、實施要領：

一、消防局派員參加學校、機關、團體防火宣導集會或指導公共場所消防組訓及演練，應針對不同對象，準備不同資料，內容力求簡明、扼要、易懂、易行。

二、各單位針對地區民俗、體育、娛樂活動特性，結合社區資源，舉辦各項活動，落實宣導效果。

三、消防局辦理大型宣導活動，於教導民眾親身體驗滅火器、消防栓、緩降機……等滅火逃生設備，操作時，需注意安全。

拾、經費來源：由各單位年度相關經費項下勻之。

拾壹、獎懲：

- 評核對象：限本縣各國中、小學；餘機關、單位不列入。

- 評核等第及獎勵額度：

  - 列優等者（90分以上且優等比例不超過收件總數10％）─業務承辦人予以嘉獎2次獎勵，各校承辦人以2人為限。

  - 列甲等者（80分以上且甲等比例不超過收件總數20％）─業務承辦人予以嘉獎1次獎勵，各校承辦人以2人為限。

  - 列乙等者（79分以下）─不予獎勵。

- 參加評核學校於本（102）年4月10日前，將成果資料裝訂成冊，逕送本府消防局火災預防科（屏東市忠孝路226號）。

- 評核結果於本（102）年6月30日前函知各校（副本知會教育處）；本案之敘獎請教育處函發各評核成績優良學校，逕依權責發布。

拾貳、本計畫如有未盡事宜，得隨時補充修正之。