- 貳拾肆、消防

一、加強消防安全檢查：

本縣各類場所列管家數為5,132家，實際檢查數3,525件，合格數3,065件，開立限期改善件數453件，處予罰鍰件數7件，罰鍰總金額為新臺幣18萬元。

經處罰鍰仍不改善者，並經連續舉發4次以上者，消防局均依消防法裁處基準規定裁處30日以下停業或停止使用之處分。

消防局設有專線免付費電話供民眾檢舉用（0800-810119），並設有專卷列案管制。另消防局各消防分隊並設有民眾檢舉信箱。

二、加強防火宣導：

學校279次、社區677次、工廠83次、公共場所627次、大型活動102次、機關團體218次、家戶宣導11,801次、鐵皮屋488次、其他81次，總計宣導人數216,002人，動員警義消宣導人次9,939次。

三、加強防火管理人訓練：

防火管理制度之精神強調『自己財產，自己防護的觀念』。

應設置防火管理人場所2,046家，已遴用防火管理人1,935家，開立579件限期改善通知單，實施自衛消防編組訓練有2,002件，實施自衛消防編組訓練人數計17,734人。

每一場所分別設專卷管制，卷內置防火管理人遴派表、防護計畫、自衛消防編組訓練成果資料等。

要求應設置防火管理人場所制訂消防防護計畫書，並依限實施自衛消防編組訓練，相關資料並應依限陳報消防署備查。

四、實施各類場所檢修申報及檢（複）查：

訂定本縣推動消防安全設備檢修申報各項計畫。

消防局各大隊專責檢查小組均有排定檢查場所預定表，前往檢（複）查。

甲類場所應申報1,596家，已申報1,596家，已完成申報率100﹪，未依規定申報開立限期改善通知單計58件，無不實檢修裁處及罰鍰金額。

甲類以外場所應申報3,211家，已申報3,144家，申報率97.9﹪，未依規定申報開立限期改善通知單計166件，均追蹤複查改善。

五、宣導各類場所裝設防焰標示物品：

對於未依防焰規制進行改善之場所均依消防法規定查處，計開立限期改善通知單6件，舉發裁處0件，並持續推動執行，以維公共安全。

本縣取得防焰性能認證及領用防焰標示合格業者防焰認證廠商19家，本縣依法應設防焰標示物品場所計1,698家，每月依規定實施抽查，對防焰物品或材料進、出貨管理及防焰標示領用數量使用場所流程，均有詳細登錄並列冊管理，抽查月報表按月報消防署備查。

六、嚴密管理危險物品及非法爆竹煙火取締：

為落實加強本縣危險物品場所消防安全檢查及非法爆竹煙火取締工作，持續執行本縣99年「加強危險物品工廠消防安全檢查執行計畫」及「加強查察取締爆竹煙火工作執行計畫」，並已訂定100年「加強危險物品工廠消防安全檢查執行計畫」及「加強查察取締爆竹煙火工作執行計畫」，函發消防局所屬各大隊、分隊加強辦理。

本縣每半年均由消防局、勞工處、建設處、警察局等單位組成爆竹煙火防範意外事故聯合稽查小組到本縣各鄉鎮市稽查。

本縣現有實業用爆炸物炸藥庫1家，配合礦物局實施聯合檢查。

七、加強取締液化石油氣：

為落實及加強液化石油氣管理工作，訂定100年「加強液化石油氣相關場所安全管理執行暨督導計畫」，函發消防局所屬各大隊、分隊加強辦理。

本轄現有液化石油氣分銷商共計207家，液化石油氣分裝場8家及1家驗瓶場，均依規定實施定期檢查，並不定期前往各該場所抽查取締。

針對本轄違規灌裝及販賣逾期鋼瓶之行為，共計查獲31件次，罰鍰金額計新台幣104萬元整；另有關液化石油氣超量儲存之違規行為，共計查獲13件，罰鍰金額計新台幣26萬元整。

消防局於每年均不定期召集轄內各相關業者，加強宣導液化石油氣安全使用觀念，嚴禁違規灌裝、販賣逾期鋼瓶及超量儲存等行為，使本縣縣民免於恐慌。

八、加強燃氣熱水器承裝業管理：

為落實燃氣熱水器承裝業之管理，消防局於100年1月6日以屛消預字第1000000269號函發「100年加強燃氣熱水器及其配管承裝業執行暨督導計畫」，請消防局所屬各大、分隊加強辦理。

本縣現已申請燃氣熱水器合格承裝業20家，將針對轄內承裝業者及其僱用技術士造冊列管，並定期檢查其相關資料。

消防局於每年不定期召集各相關公會及其可能從事燃氣熱水器安裝之相關業者，積極輔導其儘速取得合格承裝業證書。

加強宣導民眾選擇領有合格承裝業及合格技術士安裝燃氣熱水器。

九、加強消防戰技訓練：

每年上、下年度各舉行常年訓練一次，自99年11月15日至11月24日辦理99年下半年度訓練共計340人次，並驗收成果，藉以加強消防人員救災能力。

職前訓練消防役男86、87、88、89梯次99年11月份（86梯次7人、87梯次8人）、100年1月份（88梯次8人、89梯次11人），合計32人，奠定消防專業基礎知能與技能，藉以輔助各項消防工作之執行。

消防救災組合訓練共辦理21次（99年10月1日至100年3月30日止），有效統合消防、義消及替代役人員消防戰力，正確採取戰術、戰略，發揮指揮調度功能，確保救災人員安全，圓滿達成災害搶救任務。

加強救助隊複訓，為執行積極性消防救災及火場人命搜救任務，遴選優秀消防人員參加專業消防技能訓練，藉以培養人命救助戰技、戰術及特殊災害處理能力，以提昇消防戰力強化救災功能，每年上、下半年各訓練一梯次，每梯次3天，本年度已於99年10月18日至23日辦理99年下半救助隊複訓完畢。

加強本縣消防人員防溺救災能力，於100年3月29日至31日擬辦理初級潛水訓練，期能鍛鍊強健體能培訓消防同仁潛水救生技能。

加強本縣消防人員搶救技能，於100年3月9日至3月11日辦理山難救助訓練使同仁救災技巧更熟練，藉以應付各項突發狀況。

99年10月至100年3月，每月辦理義消定期訓練乙次，藉以訓練義消幹部法令認知及救災技能，以協助消防局各項消防救災工作。

十、加強本縣核子事故緊急應變：

購置救災器材驗收及教育訓練：因應核子事故發生，提昇緊急應變救災戰力，掌握救災先機，購置「INER－9200多用途輻射偵測儀」1組及「核生化災防護衣」2組，配發本縣核子事故緊急應變救災單位使用，充實救災裝備，以維護核子事故緊急第一線應變人員救災安全，並於完成驗收後，實施救災器材操作教育訓練。

購置民眾防護用保健箱：為因應核子事故發生，核三廠緊急應變計畫區域內民眾實施服用碘片作業，本縣已針對緊急應變計畫區內恆春鎮11里及滿州鄉永靖村發放2天份碘片備用。為存放碘片於明顯處所，便於取用應變，已購置保健箱8,000個，並交由屏東縣政府衛生局負責衛教宣導及發放作業。

核子事故地方災害應變中心恆春分隊辦公廳舍新建工程完工啟用：本縣為落實指揮、連繫、訊息回饋及災害防救整合等功能，以強化事故緊急應變能力，熟練救災機制與資源整合運用之多目標使用空間，建置永久性地方核災應變中心（恆春分隊辦公廳舍）新建工程，業已於99年11月13日完工啟用。

十一、落實災害搶救，保障生命財產安全：

為持續辦理相關災害防救、應變及復原重建事項：

防救災緊急通訊系統教育訓練－

99年10月4日、12月14日下午假消防局4樓會議室辦理年度MINI－M國際海事衛星行動電話操作訓練。

防災演習：

99年10月6日新園鄉、10月8日瑪家鄉、10月28日枋寮鄉、10月21日屏東市辦理防救災演習。

深耕計畫教育訓練：

99年10月12日假消防局5樓會議室辦理災害防救深耕計畫教育訓練。

99年11月2日下午辦理建置前進指揮所及災民收容中心現場通訊系統－小型發電機教育訓練。

99年11月12日分二梯次辦理災害應變中心防救災決策支援資訊系統教育訓練，本府各局處及各鄉鎮市公所等相關防災業務人員參訓。

100年2月22日上午10時舉行屏東縣「全民防衛動員準備、災害防救會報暨全民戰力綜合協調」定期會議，由副縣長鍾佳濱主持。

為強化地方災害防救觀念，於100年3月9日上午假消防局5樓應變中心舉辦100年強化鄉（鎮、市）長救災教育訓練，強化第一線指揮官鄉（鎮、市）長，防救災作業及實務應變作為。

100年3月23日由東港鎮公所、3月25日由九如鄉公所辦理防救災演習，有效整合救災資源，提升救災戰力，減少災害所帶來的生命財產損失。

十二、執行緊急救護工作方面：

99年10月1日起至100年3月31日止，執行到院前緊急救護服務共計約17,139次，照護緊急送院傷病患者計約14,379人；較往年同期執行到院前緊急救護服務成長有921次，成長比率為5.3﹪；於照護緊急送院傷病患者較去年同期成長有1,188人，成長比率為8.2﹪。

99年10月1日起至100年3月31日止，急救照護到院前心肺功能停止傷病患計約502人次，到院後經急救於兩小時內恢復呼吸及脈搏之傷病患計77人，存活率達15.33﹪。

十三、提昇本縣緊急救護服務品質之作為：

99年10月16日參加內政部消防署辦理第12屆全國消防人員緊急救護技術操作評比勇奪『菁英乙組特優』及『尖兵乙組特優』二座獎盃。；100年1月24、25、26日辦理100年度EMT－2繼續教育助教複訓；於辦理初級救護技術員複訓，共訓練有189人次，辦理中級救護技術員複訓，共訓練有399人次。另外，本局目前已培訓有緊急醫療救護教官11名、助教28名及繼續教育訓練助教42名，平時於各分隊執行救護技術訓練，藉以提昇各級救護技術員之救護技術能力。

十四、積極辦理救護宣導工作：

為使民眾對於消防工作有所瞭解，使其遇有緊急救護等情事知所處置，派員配合屏東縣CPR推展協會於各機關學校陸續推行緊急救護常識與技術教學，期能提升民眾急救知識與技能。

為加強本縣縣民緊急急救處置能力，訂定全民CPR訓練活動細部執行計畫，由各消防分隊至各機關、團體、學校教授基本救命術之處置，自100年10月1日至100年3月31日，計宣導500人次。

十五、消防廳舍新建工程進度：

消防局第四大隊恆春分隊辦公廳舍新建工程

業於99年11月13日落成啟用進駐。

消防局霧台消防分隊辦公廳舍新建工程

本工程於99年1月18日開工，至100年3月15日申報完工，辦理工程驗收及結算中，預定於100年6月落成啟用進駐。

墾丁救生（護）站消防辦公廳舍新建工程

本工程於99年6月28日開工，至100年3月進度為75﹪，預定100年5月竣工。

消防局第一大隊及屏東第二消防分隊辦公廳舍新建工程

業已完成委託規劃設計暨監造技術服務，預定100年4月完成工程發包採購，101年5月完成工程興建。

消防局竹田消防分隊辦公廳舍新建工程

業已完成委託規劃設計暨監造技術服務，預定100年5月完成工程發包採購，101年6月完成工程興建。

消防局原住民鄉消防分隊辦公廳舍新建工程

消防局三地門消防分隊業於100年3月18日完成委託規劃設計暨監造技術服務案簽約，預定於100年7月完成工程發包採購，101年8月完成工程興建。

消防局泰武消防分隊業於100年3月18日完成委託規劃設計暨監造技術服務案採購，目前辦理簽訂服務契約中，預定於100年7月完成規劃設計及預算書圖編列及於100年8月完成工程發包採購，101年8月完成工程興建。

消防局來義消防分隊預定於100年4月下旬完成委託規劃設計暨監造技術服務案採購，100年8月完成規劃設計及預算書圖編列及於100年9月完成工程發包採購，101年9月完成工程興建。

消防局春日消防分隊預定於100年4月下旬完成委託規劃設計暨監造技術服務案採購，100年8月完成規劃設計及預算書圖編列及於100年9月完成工程發包採購，101年9月完成工程興建。

消防局獅子消防分隊業於100年3月22日完成委託規劃設計暨監造技術服務案採購，目前辦理簽訂服務契約中，預定於100年7月完成規劃設計及預算書圖編列及於100年8月完成工程發包採購，101年8月完成工程興建。

消防局牡丹消防分隊業於100年3月11日完成委託規劃設計暨監造技術服務案簽約，預定於100年7月完成工程發包採購，101年8月完成工程興建。

十六、充實設備：

98年12月8日採購雲梯消防車1輛，於99年9月5日完成驗收；98年12月23日採購水箱消防車2輛，於99年9月29日驗收；99年2月9日採購水庫消防車2輛，於99年12月6日完成驗收。99年2月9日採購救助器材車1輛，於99年12月6日完成驗收；99年3月16日採購小型消防車5輛，於99年12月30日完成驗收；99年3月16日採購水箱消防車1輛，於99年12月30日完成驗收。

99年向中央爭取補助經費，99年2月9日購置救災氣墊船組（氣墊船1艘及消防警備車1輛），消防警備車於99年11月1日驗收，氣墊船於100年1月20日驗收，99年7月1日購置拋繩槍15組，於99年11月22日驗收，99年9月16日購置激流用個人裝備120套，於100年1月12日驗收，99年11月18日購置水中強力照明燈（含50M以上救生繩索）60組，於99年12月28日驗收，99年11月18日購置激流用個人裝備317套，於100年3月23日驗收，99年11月18日購置油壓幫浦及移動式幫浦各8組，於100年3月29日驗收，99年11月12日購置激流救生衣150件及救援頭盔150頂，於99年12月28日驗收，99年12月10日購置消防衣200套，預定100年5月6日驗收，99年11月30日購置繩索50條、D型環275只、空氣灌充機3台及震災搶救器材1組、快速救援用潛水裝備5套，一般救援用潛水裝備22套，預定100年4月25日驗收。

十七、災害搶救（本縣火災搶救統計）：

99年10月1日至100年3月31日止，火災發生次數計37件，4人死亡，1人受傷，財物損失251萬8,000元。

99年10月1日至100年3月31日止，依火災發生分類：建築物火災25件，車輛火災7件，其它火災案件為5件。

十八、防災企劃業務

建置屏東縣政府防救災決策支援系統疏散安置作業系統，讓應變中心即時掌握疏散撤離情形、家屬可從網路查詢到親戚、朋友安置現況並可減低報案電話爆量情形發生。

建置萬巒鄉萬巒大橋、佳冬鄉海埔社區、麟洛鄉果菜市場、屏東市香橼橋、高樹鄉口社大橋、霧台鄉伊拉便橋等地點之監視系統資訊軟硬體設備，因應本縣災害應變中心開設時，藉由有線電視網路，提供縣內橋樑河川水位監視畫面，結合既有警政監控畫面，即時傳送至有線電視第三頻道播出，讓民眾即時瞭解災害狀況並及早因應準備，並協助各級應變中心指揮官對於災情研判、分析、下達淹水潛勢地區及易致災區人員疏散撤離、災情通報及災害規模推估等，有效提升本縣災害防救效能。

辦理「災害防救深耕5年中程計畫」及充實設備，提升地方政府災害防救能力與積極從事相關工作，使災害防救工作做有效的規劃與推動，及災害的預防、應變與復原都能發揮應有的成效。（本縣99年執行績效經中央評列全國特優第一名）

於100年3月9日上午假屏東縣政府消防局5樓應變中心舉辦100年強化鄉（鎮、市）長救災教育訓練，強化第一線指揮官鄉（鎮、市）長，防救災作業及實務應變作為。

於100年3月23日、3月25日東港鎮、九如鄉公所辦理防救災演習，有效整合救災資源，提升救災戰力，減少災害所帶來的生命財產損失。

十九、加強消防「通訊」設備及業務管理：

為提升本縣消防救災救護無線電中繼台使用率，99年度規劃無線電指配頻率重整事宜，重新規劃後版本為V8.0，相關頻率規畫重點在二類站台的啟動編碼與訊號轉發編碼，重新規劃後消防局指配頻率之使用將更有效益，備援站台於平時即可投入使用，為配合頻率重整，消防局所有中繼站台、基地台、車裝台及手提台無線電等共550台均需重新燒錄調整，本案於99年10月7日前全部調整完畢。

為使各單位搶救重大災害或執行山難救援時能於前進指揮所架設臨時基地台，以利災害現場之災情傳遞，99年度規劃設置移動式基地台設備27組，本案移動式設備於平時即規劃設置於值班台待機使用，可提供各單位基地台或車裝台故障時替代使用，加速本局設備故障時之通訊恢復速度，相關設備於991207早上十點開標完成，預定於民國100年5月完工驗收。

因地球環境轉變，颱風豪雨災情日愈激烈，防汛期間各消防分隊執行水上救生作業導致手提無線電入水之故障案件暴增，因通訊設備入水後維修費用高昂，排擠其它設備養護費用，99年度消防局規劃購置防水型手提無線電配發消防分隊，以解決消防人員執行水上救災勤務之設備入水故障問題，本案預算350萬於99年12底前以共同供應契約招商採購完畢，共計購置238台，預定100年5月份交貨驗收。